## Slide 1: PFE Atelier IHM Gestion des emprunts de matériels
Étudiants : Alexis LAURENT | Suzy PAETA | Romain ROUFAST
Tuteurs : Christian BREL | Anne-Marie DERY PINNA

## Slide 2: Présentation du projet
Système de gestion d’emprunt
Grande variété de matériel
Multi-modalité
Automatisé
Fiable

## Slide 3: Notre démarche

## Slide 4: Notre démarche
Analyse Utilisateurs
Conception
Implémentation
Tests utilisateurs
Notes: ANALYSE UTILISATEURS
1 – Réalisation des questionnaires  Pour obtenir les besoins réels des utilisateurs
2 – Entretiens
3 – Analyse des entretiens
4 – Réalisation de maquettes  Essayer d’avoir une disposition et un contenu adaptés aux utilisateurs
5 – Entretiens
6 – Analyse des entretiens
CONCEPTION
7 – BD
8 – Scénarios
IMPLEMENTATION
9 – Back end
10 – Front end
11 – Tests fonctionnels
TESTS UTILISATEURS
Démarche itérative  nous on voulait faire 2 itérations

## Slide 5: Notre démarche
Analyse Utilisateurs
Conception
Implémentation
Tests utilisateurs

## Slide 6: Analyse utilisateurs
Réalisation de questionnaires
Entretiens utilisateurs
  6 Enseignants
  5 Responsables
  4 Étudiants
Analyse des entretiens
Déterminer les besoins
Définir les personas

## Slide 7: Tri des besoins
Tri en fonction des personas
Tri en fonction des priorités

## Slide 8: Besoins principaux (Responsables)
Centraliser les informations d’emprunts
Gérer les demandes
  Valider
  Refuser
  Annuler
Connaître l’état du stock
Connaître le motif d’emprunt
Connaître la date de rendu
Être averti
  Retard
  Remise ou retour de matériel
Consulter un historique des emprunts

## Slide 9: Besoins secondaires (Responsables)
Granularité sur la notion de retour d’emprunt
Savoir où récupérer/remettre un emprunt
Pouvoir déléguer la gestion ponctuel d’un emprunt
Emprunter une grande quantité de matériels identiques (lot)
Spécifier l’état du matériel rendu
Définir le stock optimal en fonction d’une période
Communiquer avec les responsables d’un autre type matériel
Tracer les emprunts

## Slide 10: Besoins principaux (Emprunteurs)
Réserver du matériel à l’avance
Connaître les caractéristiques du matériel
Connaître l’état du stock

## Slide 11: Besoins secondaires (Emprunteurs)
Faire un emprunt immédiat
Emprunter pour un usage personnel
Connaître les différents responsables d’un matériel et leurs disponibilités
Emprunter un matériel pour un cours
Notifier la disponibilité d’un matériel voulu
Faire un emprunt répété

## Slide 12: Fonctionnalités (Responsable)
Faire une demande d’emprunt
Gérer les demandes
Gérer l’état du stock

## Slide 13: Fonctionnalités (Emprunteur)
Faire une demande d’emprunt
Gérer les demandes

## Slide 14: Maquettes
Réalisation de maquettes
Ordinateur & Smartphone
Focus group
Analyse des entretiens
Maquette finale

## Slide 15: Maquettes

## Slide 16: Maquettes

## Slide 17: Maquettes

## Slide 18: Maquettes

## Slide 19: Maquettes

## Slide 20: Choix technologiques
Clients
Serveur
Requête REST
Page HTML

## Slide 21: Notre démarche
Analyse Utilisateurs
Conception
Implémentation
Tests utilisateurs

## Slide 22: Conception
Description des fonctionnalités
  Principales
  Secondaires
Base de données
Diagrammes UML
  Classes
  Entités-Relations
  Cas d’utilisation
  Activités
Cahier des charges

## Slide 23: Notre démarche
Analyse Utilisateurs
Conception
Implémentation
Tests utilisateurs

## Slide 24: Implémentation
Back-end
Front-end
Tests fonctionnels

## Slide 25: Notre démarche
Analyse Utilisateurs
Conception
Implémentation
Tests utilisateurs

## Slide 26: Tests utilisateurs
Présentation du résultat
Rapport d’analyse
Prendre en compte dans une 2nde itération

## Slide 27: Résultat

## Slide 34: Choix technologiques
Clients
Serveur
Requête REST
Page HTML
555
1386
LOC
LOC

## Slide 35: Gestion du projet

## Slide 36: Lot #1 - Management
Chart: Suivi du Lot #1
| T1.1 Planification | T1.2 Suivi de projet | T1.3 Préparation de la soutenance
Prévu | 144 | 87 | 114
Consommé | 144 | 111 | 68
DoW
Réunions avec nos tuteurs

## Slide 37: Lot #2 – Analyse
Entretiens
Rapports d’analyse
Maquette finale
Rails | JavaScript | CSS3 |HTML5
Chart: Suivi du Lot #2
| T2.1 Analyse utilisateurs | T2.2 Maquettes | T2.3 Choix des technologies
Prévu | 67 | 70 | 24
Consommé | 78 | 61 | 22

## Slide 38: Lot #3 - Conception
Diagrammes
Fonctionnalités
Chart: Suivi du Lot #3
| T3.1 Description des fonctionnalités | T3.2 Conception des diagrammes
Prévu | 47 | 66
Consommé | 48 | 67

## Slide 39: Lot #4 – Implémentation
Gérer les demandes
Faire une demande
Gérer l’état du stock
21%-40% de risques
Chart: Suivi du Lot #4
| T4.1 Implémentation du back-end | T4.2 Implémentation du front-end | T4.3 Tests fonctionnels
Prévu | 107 | 134 | 54
Consommé | 276 | 269 | 69

## Slide 40: Lot #5 – Tests Utilisateurs
Chart: Suivi du Lot #5
| T5.1 Présentation aux utilisateurs | T5.2 Retours
Prévu | 23 | 11
Consommé | 0 | 0

## Slide 41: Gestion du projet
Chart: Consommation du budget
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Prévu | 36 | 72 | 108 | 144 | 144 | 180 | 300 | 420 | 456 | 492 | 492 | 492 | 528 | 564 | 600 | 636 | 672 | 672 | 708 | 828 | 948
Consommé | 36 | 72 | 108 | 144 | 144 | 180 | 300 | 420 | 496 | 532 | 532 | 534 | 588 | 667 | 756 | 816 | 882 | 937 | 973 | 1093 | 1213

## Slide 42: Gestion du projet
Répartition des tâches (JIRA)
Gestion de versions : Git
Méthode Agile

## Slide 43: Fin/Améliorations
Finir la première version
Faire des tests utilisateurs sur la 1ère version fonctionnelle
Faire une deuxième itération intégrant les remarques des utilisateurs
Responsive design amélioré
Automatisation des tests fonctionnels
Authentification CAS

## Slide 44: Conclusion
  Nouvelle technologie
  Démarche centrée utilisateurs
  JIRA
  Vision en entreprise avec le coach
  Prise de recul
Conclusion